Приложение

к распоряжению Комитета по образованию

от 26.04.2017 № 308

Дорожная карта по повышению качества общего образования в муниципальной системе образования МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

на 2017-2018 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия  (краткое содержание) | Срок реализации | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат |
| 1. Нормативно-правовые документы. | | | | |
|  | Распоряжение об утверждении дорожной карты по повышению качества общего образования в муниципальной системе образования. | апрель 2017 | Комитет по образованию | Повышение качества образования |
|  | Распоряжение об утверждении плана мероприятий по повышению качества общего образования в МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2017-2018 учебный год. | август 2017 | Комитет по образованию | Повышение качества образования |
|  | Распоряжение об утверждении Положения о муниципальной системе управления качеством образования муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. | ноябрь 2017 | Комитет по образованию | Повышение качества образования |
|  | Внесение предложений по разработке программы совершенствования муниципальной модели оценки и управления качеством общего образования в системе образования МО « Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области | Январь 2018 – май 2018 | Комитет по образованию  МУ «ВРМЦ»  Совет руководителей образовательных учреждений  Общественный совет | Проект программы |
| 1. Проведение независимой оценки качества образования. | | | | |
|  | Проведение Независимой оценки качества образования в 100% муниципальных учреждений, имеющихлицензию на образовательную деятельность | декабрь 2017 | Комитет по образованию | Проведение НОК в 100% общеобразовательных учреждениях и 100% дошкольных учреждениях |
|  | Обеспечение технической возможности выражения мнения потребителей услуг о качестве образовательных услуг на официальном сайте Комитета по образованию и на официальных сайтах образовательных учреждений. | апрель – май 2017 | МБОУДО ДДЮТ  Образовательные учреждения |  |
| 1. Повышение качества подготовки к государственной итоговой аттестации. | | | | |
|  | Проведение оценочных процедур по качеству общего образования в соответствии с распоряжениями комитета общего и профессионального образования Ленинградской области, распоряжениями Комитета по образованию. | В сроки, указанные в распоряжениях | Комитет по образованию  Образовательные учреждения | Повышение качества подготовки обучающихся |
|  | Разработка комплекса мер, направленных на поддержку общеобразовательных учреждений, показывающих низкие образовательные результаты. | сентябрь 2017 | Комитет по образованию Образовательные учреждения | Повышение качества подготовки обучающихся |
|  | Разработка и утверждение Дорожной карты по подготовке к государственной итоговой аттестации 2018 года | сентябрь 2017 | Комитет по образованию Образовательные учреждения | Повышение качества подготовки обучающихся |
| 1. Повышение профессионального потенциала педагогов в условиях формирования национальной системы учительского роста. | | | | |
|  | Разработка и утверждение Муниципальных планов реализации концепций в общеобразовательных учреждениях Всеволожского муниципального района в 2017-2018 учебном году:   * Концепции преподавания русского языка и литературы; * Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров; * Концепции развития математического образования. | август 2017 | МУ « ВРМЦ»  Образовательные учреждения | Повышение качества:   * преподавания предметов «русский язык», «литература»; * математического образования обучающихся; * работы школьных библиотек. |
|  | Участие в обсуждении концепций преподаваемых предметов, предлагаемых к обсуждению Министерством образования и науки Российской Федерации. | По плану Минобрнауки | МУ « ВРМЦ»  Образовательные учреждения | Повышения качества преподавания предметов |
|  | Участие в мероприятиях проведения процедур апробации модели уровневой оценки компетенций учителей русского языка и математики. | По плану Минобрнауки | МУ « ВРМЦ»  Образовательные учреждения | Повышения качества преподавания предметов |

Комитет по образованию – Комитет по образованию администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;

МУ «ВРМЦ» - Муниципальное учреждение « Всеволожский районный методический центр»;

Образовательные учреждения – образовательные учреждения, подведомственные Комитету по образованию;

Общественный совет – Общественный совет при Комитете по образованию;

МБОУДО ДДЮТ - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества Всеволожского района».