Приложение №2

к распоряжению Комитета по образованию

администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

от 15 января 2018 года №27

**План мероприятий по подготовке и проведению школьного этапа** **конкурса художественного творчества «Звезды будущего России»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственные |
| 1. | Проведение совещания в общеобразовательных организациях | до 15.01.2018г | Руководитель ОО |
| 2. | Определение ответственных за организацию и проведение школьного этапа Конкурса | до 15.01.2018г | Руководитель ОО |
| 3. | Формирование **организационного комитета (6 чел. Председатель оргкомитета – руководитель ОО)**  **и жюри** (**9 чел.,** с привлечением представителей органов государственно-общественного управления образованием, участников ученического самоуправления, представителей педагогической и родительской общественности, общественных организаций, деятелей культуры и искусства | до 15.01.2018г | Руководитель ОО |
| 4. | Разработка нормативно-правовой базы проведения школьного этапа *(приказы, распоряжения, положения и т.д.)* | до 19.01.2018г | Руководитель ОО |
| 5. | Освещение подготовки и проведения школьного этапа Конкурса на официальном сайте ОО, в СМИ и социальных сетях (с составлением списка сайтов, СМИ и публикаций и представлением данной информации в Комитет до 20.03.2018г.) | С 20.01.2018г | Ответственный секретарь оргкомитета |
| 6. | Разработка и реализация схемы информирования родительской общественности о Конкурсе  *указать основные мероприятия и представить в Комитет* | Разработка – до 16.01.2018 | Руководитель ОО |
| 7. | Разработка системы поощрения участников (лауреатов, победителей) школьного этапа Конкурса | до 22.02.2018г | Руководитель ОО |
| 8. | **Подготовка и размещение афиш** о проведении школьного этапа Конкурса | С 22.01.2018г | Руководитель ОО |
| 9. | Формирование банка данных об участниках школьного этапа Конкурса | до 16.02.2018г | Ответственный секретарь оргкомитета |
| 10. | Подготовка конкурсных номеров для участия в школьном этапе Конкурса | до 16.02.2018г. | Педагоги, родители |
| 11. | Проведение отборочных туров школьного этапа Конкурса | 19.02-12.03.2018г | Оргкомитет Конкурса |
| 12. | Проведение Гала-концерта школьного этапа Конкурса | 18.03.2018г | Руководитель ОО |
| 13. | **Подготовка и размещение в день проведения школьного этапа Конкурса в пространстве общеобразовательных организаций выставок работ обучающихся** (рисунки, плакаты, фотографии), выполненных к мероприятиям Календаря образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам российской истории и культуры в 2017-2018 учебном году.  **Рекомендовано также организовать конкурс рисунков «Будущее моего посёлка (города)»** | До 01.03.2018г | Руководитель ОО |
| 14. | Подготовка отчета о проведении школьного этапа Конкурса и размещение отчета и фотографий на официальных сайтах образовательных организаций | До 20.03.2018г | Ответственный секретарь оргкомитета |
| 15. | Представление протокола Конкурса и Заявки на участие в муниципальном этапе в Комитет | До 19.03.2018г | Ответственный секретарь оргкомитета |
| 16. | Участие не более 3 коллективов – победителей школьного этапа Конкурса в первом – окружном этапе муниципальном этапе Конкурса (согласно Графика, указанного в Положении о муниципальном этапе Конкурса) | 20-23.03.2018г | Руководитель ОО |
| 17. | Второй-финальный этап муниципального этапа Конкурса | 06.04.2018г  Начало в 12.00  МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово»» | Комитет по образованию, ДДЮТ |